# Business Sustainability Management Platform 项目前期规划 Proposal

## 项目概述

本项目为面向企业的商业可持续发展管理平台（Web端），整合碳排放追踪、垃圾管理、可持续发展报告生成三大核心模块，助力企业监测、分析并优化可持续发展相关数据，降低环境影响，贴合SDG可持续发展目标与课程项目对企业需求、技术能力展现的核心要求。项目将部署在指定虚拟机，支持爱尔兰远程测试，全程遵循16周项目周期，团队成员每周投入不少于12小时，充分运用数据库、前端开发、数据分析、图表可视化等已学技术。

## 核心Work Package（共6个，覆盖项目全生命周期）

所有WP均明确负责人+至少1名贡献者，任务拆解不超过6个核心项，里程碑贴合课程16周周期（含第9周中期报告节点），交付物以可集成的完整代码、文档为主。

### WP1：项目需求分析与架构设计

核心目标：明确企业用户核心需求，完成平台整体技术架构、功能模块设计，输出标准化设计文档，为后续开发奠定基础。核心工作：

- 梳理企业端核心操作需求（数据录入、计算、报告生成、可视化等）；

- 确定技术栈（前端/后端/数据库选型，贴合已学技能，不引入新框架）；

- 设计平台整体架构（前后端交互、数据库表结构、模块间联动逻辑）；

- 输出原型图（核心页面UI/UX）与需求规格说明书；

- 完成架构设计评审与修改；

- 输出可落地的开发任务拆解清单。关键交付物：需求规格说明书、平台架构图、数据库表结构设计、核心页面原型图。

### WP2：数据库开发与后端接口搭建

核心目标：完成项目数据库的搭建与优化，开发三大核心模块的所有后端接口，实现数据的增删改查、计算、统计等核心逻辑，为前端提供数据支撑。核心工作：

- 基于设计文档创建数据库实例，完成表结构搭建与关联配置；

- 开发用户账户接口（企业/员工账户登录、权限管理，满足测试账户直接使用需求）；

- 开发三大模块核心业务接口（数据录入、碳排放计算、垃圾统计、报告生成等）；

- 实现接口的参数校验、异常处理与性能优化；

- 编写接口测试用例，完成单元测试；

- 输出后端接口文档，支持前端联调。关键交付物：可运行的数据库实例、完整后端接口代码、接口测试报告、接口文档。

### WP3：前端基础框架与通用模块开发

核心目标：搭建前端项目基础框架，开发平台通用公共模块，保证前端页面的统一性、可复用性，为三大核心模块的前端开发提供基础。核心工作：

- 搭建前端项目框架（配置路由、状态管理、网络请求封装等）；

- 开发通用组件（导航栏、侧边栏、表单组件、图表容器、弹窗等）；

- 实现用户登录/注册/权限验证的前端页面与逻辑；

- 完成平台全局样式、响应式布局设计与开发；

- 联调通用模块与后端接口，保证基础功能可用；

- 完成前端基础框架的测试与优化。关键交付物：前端项目基础框架代码、通用组件库、用户账户相关前端页面+可运行代码。

### WP4：三大核心业务模块前端开发与联调

核心目标：完成碳排放追踪、垃圾管理、可持续发展报告生成三大模块的前端开发，实现与后端接口的全量联调，保证模块功能完整、交互流畅。核心工作：

- 开发碳排放追踪模块（数据录入表单、碳排放计算结果展示、图表可视化等）；

- 开发垃圾管理模块（垃圾量记录、分类统计、回收比例可视化等）；

- 开发报告生成模块（数据筛选、ESG报告预览、PDF导出等）；

- 完成三大模块与后端接口的全量联调，解决数据交互问题；

- 优化模块内交互体验与页面加载性能；

- 完成三大模块的功能测试，修复已知bug。关键交付物：三大核心模块完整前端代码、模块联调测试报告、可运行的端到端业务功能。

### WP5：平台集成测试与性能优化

核心目标：将所有模块整合为完整平台，开展全流程集成测试、兼容性测试，针对性能、体验、功能漏洞进行优化，满足远程测试要求。核心工作：

- 完成平台前后端全模块集成，保证整体流程顺畅（从登录到数据操作、报告生成）；

- 开展功能测试（覆盖所有核心操作，模拟企业用户实际使用场景）；

- 进行兼容性测试（支持主流浏览器，适配远程测试的网络环境）；

- 优化平台性能（减少页面加载时间、优化数据库查询速度、降低接口响应延迟）；

- 修复测试过程中发现的功能bug、交互问题、性能问题；

- 完成平台本地与虚拟机的部署测试，保证远程可访问、可操作。关键交付物：集成测试报告、bug修复清单、性能优化报告、虚拟机部署测试文档。

### WP6：项目文档整理与最终交付

核心目标：完成项目全流程文档的整理、完善，生成测试账户（企业/员工），实现平台在指定虚拟机的正式部署，满足课程考核的所有交付要求。核心工作：

- 整理项目开发文档（需求、设计、开发、测试全流程文档）；

- 编写平台用户操作手册（指导测试者使用核心功能）；

- 生成并整理测试专用的企业/员工账户（用户名+密码）；

- 完成平台在指定虚拟机的正式部署，保证远程测试稳定可用；

- 准备中期/最终项目汇报材料（含平台功能演示、技术实现、项目管理、团队协作说明）；

- 完成项目最终验收，根据反馈完成最后微调。关键交付物：全套项目文档、用户操作手册、测试账户清单、虚拟机正式部署的平台、项目汇报材料。

## 16周项目整体时间规划（适配甘特图，按3-6月周次划分）

以3月W1为项目启动周，6月W4为最终交付周，核心里程碑贴合课程要求（第9周中期报告），各WP衔接顺畅，无明显工期冲突，具体周次分配如下：

| 阶段 | 时间范围（周次） | 核心工作内容 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与设计阶段 | 3W1-3W4（第1-4周） | 完成WP1全部工作，输出设计文档并评审通过 | M1：需求与架构设计文档终版（3W4） |
| 后端开发阶段 | 3W5-4W2（第5-8周） | 完成WP2数据库与后端接口开发，通过单元测试 | M2：后端接口全量开发完成（4W2）；M3：中期报告（4W3，第9周）：完成WP1-WP2，说明平台架构与后端能力 |
| 前端开发阶段 | 4W3-5W2（第9-12周） | 完成WP3前端基础框架+WP4三大核心模块开发，完成端到端联调 | M4：前端全模块开发与联调完成（5W2） |
| 测试与优化阶段 | 5W3-6W2（第13-16周） | 完成WP5集成测试、性能优化、虚拟机部署测试，修复所有关键bug | M5：平台集成测试通过，可远程访问（6W2） |
| 文档与交付阶段 | 6W3-6W4（第17-18周，预留缓冲） | 完成WP6文档整理、测试账户生成、正式部署与汇报材料准备 | M6：项目最终交付，平台正式可用（6W4） |

## 甘特图核心设计要点

基于上述时间规划，在提供的Gantt_Worksheet.xlsx基础上设计甘特图，核心要求如下：

- 列维度：保留原表Group Name、Team Members、3-6月周次、Notes，Notes列标注Milestone（M）/Deliverable（D）；

- 行维度：按WP1-WP6依次排列，每个WP下拆解核心任务（如WP1下拆分为“需求梳理”“架构设计”“原型图输出”等），不超6个核心任务；

- 时间标注：用色块/标记标注每个任务的开始/结束周次，标注各WP的负责人（Manager）；

- 关键标记：在对应周次的Notes列，用M+编号标注里程碑，D+编号标注交付物，与上述WP的交付物、里程碑对应；

- 缓冲预留：在6月W3-W4预留缓冲时间，应对开发、测试过程中的突发问题，保证最终交付。

## 项目核心遵循原则

- 贴合课程要求：不使用新框架，充分展现数据库、分布式系统、前端开发、数据分析等已学模块技能；

- 满足企业需求：所有功能围绕企业可持续发展管理设计，无个人环保相关功能，保证需求贴合度；

- 支持远程测试：全程基于指定虚拟机开发、部署，保证爱尔兰远程可访问、可操作，提供现成测试账户；

- 规范项目管理：按WP拆解工作，明确负责人与贡献者，设置清晰的里程碑与交付物，体现团队协作与项目管理能力。

我可以帮你把这份Proposal整理成课程项目标准格式的文档，同时适配提供的Work Package Template和Gantt_Worksheet，生成可直接填写的WP模板与甘特图任务框架，需要吗？